АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

ЗАОКСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 06 февраля 2025 года | № 117 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление от 29.02.2024 г. № 218 «Об утверждении муниципальной Программы

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район»»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования Заокский район от 20.12.2023 № 2243 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», Устава муниципального образования Заокский район, администрация муниципального образования Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению от 29.02.2024 г. № 218 «Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район»» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Заместитель главы администрации муниципального образования Заокский район |  | Э.Н. Щепетев |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Заокский район

от 06.02.2025 № 117

Паспорт

муниципальной программы

Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Заокский район |  |
| Цель (цели) муниципальной программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Заокский район |  |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение комфортных условий и санитарного содержания территорий населенных пунктов; - обеспечение надежности эксплуатации жилого фонда; - обеспечение газификации территории района; - повышение энергетической эффективности потребляемых ресурсов; |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий: - Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; - Благоустройство р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район; - Капитальный ремонт муниципального жилого фонда; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы; - Газификация населенных пунктов Заокского района; |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 |  |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2024 | 77130,0 |
|  | 2025 | 75000,0 |
|  | 2026 | 66000,0 |
|  | 2027 | 78000,0 |
|  | 2028 | 40000,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Обеспечение ремонта тепловых сетей в объеме 13%(1,5 км) от общей протяженности сети в 11,5 км; - Уменьшение количества аварийных строений с общего количества 15 до 4 зданий; - Уменьшение площади муниципального жилого фонда требующего ремонта с 434 до 64 м2; - Обеспечение ремонта водопроводной сети в объеме 15% от общей протяженности сети 120 км. |  |

Приложение 1

к Программе обеспечения

качественными услугами ЖКХ населения

муниципального образования

Заокский район

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

по модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Подведомственные ресурсоснабжающие организации |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности) | - Снижение издержек предоставления коммунальных услуг, - Обеспечение процесса модернизации коммунального комплекса |  |
| Этапы и сроки реализации | 2025 |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2025 | 17500,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Улучшение технического состояния водопроводной системы в объеме 3,3 км; Улучшение технического состояния 2 объектов системы водоснабжения (1 арт. скважина, 1 водонапорная башня); Улучшение технического состояния системы водоотведения в объеме 0,3 км. Улучшение технического состояния 2 объектов водоотведения (очистные сооружения п. Пахомово, д. Малахово) |  |

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы

и их значений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Ответственный исполнитель |  | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквар-тально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й год (2024) | 2-й год (2025) | 3-й год (2026) | 4-й год (2027) | 5-й год (2028) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| #### Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Объекты системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Задача: снижение издержек предоставления коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Мероприятия: ремонт объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированного водопровода | км |  |  | Отдел ЖКХ и строительства | Сметная документация | ежегодно | 3,3 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 4,0 |
| 1.2 | Количество отремонтированных объектов системы водоснабжения (артскважина, водонапор. башня и др.) | шт. |  |  | Отдел ЖКХ и строительства | Сметная документация | ежегодно | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Объекты системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: снижение издержек предоставления коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: ремонт объектов системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность отремонтированной канализации |  | км | Отдел ЖКХ и строительства |  | Сметная документация | ежегодно | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2 | Количество отремонтированных объектов системы водоотведения (очистные сооружения, КНС и др.) |  | шт. | Отдел ЖКХ и строительства |  | Сметная документация | ежегодно | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Техническая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: подготовка оснований (разрешений) реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: подготовка технической документации для реализации мероприятий структурных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество объектов, на которые разрабатывается техническая документация |  | шт. | Отдел ЖКХ и строительства |  | Муниципальные контракты на разработку и проверку техдокументации | ежемесячно | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год (2024) | 2-й год (2025) | 3-й год (2026) | 4-й год (2027) | 5-й год (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района | Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ и строительства; | Всего, в том числе | 12000,0 | 17500,0 | 14500,0 | 17000,0 | 1000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 12000,0 | 17500,0 | 14500,0 | 17000,0 | 1000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Объекты системы водоснабжения Мероприятия по ремонту объектов системы водоснабжения | Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ и строительства; | Всего, в том числе | 8000,0 | 13000,0 | 10000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 8000,0 | 13000,0 | 10000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Объекты системы водоотведения Мероприятия по ремонту объектов системы водоотведения |  | Всего, в том числе | 1000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 1000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Техническая документация Мероприятия по подготовке технической документации для реализации задач структурных элементов |  | Всего, в том числе | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |

План

реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) |  | КБК (бюджет муниципального образования Заокский район) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| #### Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Объекты системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Задача: снижение издержек предоставления коммунальной услуги водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| «Чистая вода» Ремонт водопровода от водонапорной башни по ул. Центральная до ул. Школьная с. Дмитриевское | Отдел ЖКХ и строительства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 2700,0 (2694900,65*) |
| «Чистая вода» Ремонт водопровода от водонапорной башни по ул. Советская с. Дмитриевское | Отдел ЖКХ и строительства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 6600,0 (6544488,18*) |
| Выполнение работ по бурению разведочной артезианской скважины в д. Русятино | Отдел ЖКХ и строительства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 5000,0 |
| Ремонт участка водопровода в с. Дмитриевское (50 метров вынос с частного ЗУ) | Отдел ЖКХ и строительства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 300,0 |
| Ремонт участка водопроводной сети по проезду С.Чекалина п.Заокский с переподключением МКД №25 и 27 (методом прокола) | Отдел ЖКХ и строительства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 2000,0 (1953989,04)* |
| Ремонт водонапорной башни Рожновского в п. Маяк | Отдел ЖКХ и строительства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 2300,0 (2306763,11*) |
| Выполнение работ по организации общественных нецентрализованных источников водоснабжения в населенных пунктах (колодцев) | Отдел ЖКХ и строительства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 500,0 |
| Выполнение работ по организации центрального водоснабжения земельных участков многодетных семей | Отдел ЖКХ и строительства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 400,0 |
| Выполнение работ по установке пожарных гидрантов | Отдел ЖКХ и строительства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 200,0 |
| Промывка скважин Малахово (2) |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Объекты системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: снижение издержек предоставления коммунальной услуги водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы водоотведения в д. Малахово (вынос на коммуникаций на муниципальную землю) | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 100,0 |
| Ремонт системы водоотведения в д. Русятино (возле детсада) | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 600,0 |
| Ремонт очистных сооружений п. Пахомово (в районе д. Клищино) | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2024 | 30.12.2024 | Приемка выполненных работ |  |  | 5000,0 |
| Техническая документация |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: подготовка оснований (разрешений) реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ и строительства | 01.03.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  |  | 400,0 |
| Проверка документации, экспертные и кадастровые работы, согласование ПСД, оплата услуг по техническим условиям на электроснабжение, оформление документации для получения решения сброса сточных вод, а также оформление проектов зон санитарной охраны и лицензий на добычу подземных вод из артезианских скважин | Отдел ЖКХ и строительства | 01.03.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  |  | 600,0 |

*Сметная стоимость объекта в рублях

Приложение 2

к Программе обеспечения

качественными услугами ЖКХ населения

муниципального образования

Заокский район

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

по благоустройству р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Подведомственные ресурсоснабжающие организации |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности) | - Увеличение протяженности уличного освещения населенного пункта; - Уход и содержание зеленых насаждений в том числе и окос территорий; - Увеличение пешеходной зоны за счет устройства тротуаров; - Благоустройство общественных пространств. |  |
| Этапы и сроки реализации | 2025 |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2025 | 33000,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | - Увеличение протяженности уличного освещения населенного пункта в объеме 1,0 км; - Повышение комфортных условий общественного пространства– 2 объекта - Обеспечение окоса травы на площади в объеме 20 Га; - Благоустройство мест накопления ТКО в объеме 10 контейнерных площадок |  |

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы

и их значений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  |  | Ответственный исполнитель | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) |  | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквар-тально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й год (2024) | 2-й год (2025) | 3-й год (2026) | 4-й год (2027) | 5-й год (2028) |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| #### Благоустройство р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Задача: увеличение протяженности уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Мероприятия: устройство и эксплуатация объектов наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность организованного уличного освещения |  | км | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства |  | Сметная документация |  | ежегодно | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение ухода за зелеными насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: содержание зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь окоса территории | Га |  |  | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | Сметная документация |  | ежегодно | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.2 | Количество деревьев подлежащих опиловке | шт. |  |  | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | Сметная документация |  | ежегодно | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Общественные пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение комфорта парков и скверов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество общественных территорий планируемых к благоустройству | шт. |  |  | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | Сметная документация | ежегодно |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Места накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение комфорта пользования услугой вывоза мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: устройство контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество построенных контейнерных площадок | шт. |  |  | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | Сметная документация | Ежегодно |  | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год (2024) | 2-й год (2025) | 3-й год (2026) | 4-й год (2027) | 5-й год (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Благоустройство р.п. Заокский и других территорий МО Заокский район | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | Всего, в том числе | 30525,5 | 33000,0 | 30000,0 | 35000,0 | 22000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 5876,2 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 183,1 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО р.п. Заокский | 21860,1 | 33000,0 | 30000,0 | 35000,0 | 22000,0 |
|  |  | Бюджет МО Демидовское | 2606,1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Уличное освещение Мероприятия по устройству и эксплуатации объектов наружного освещения | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | Всего, в том числе | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 8000,0 | 8000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО р.п. Заокский | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 8000,0 | 8000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Озеленение Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | Всего, в том числе | 2000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 3500,0 | 2000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО р.п. Заокский | 2000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 3500,0 | 2000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента Детские площадки Мероприятия по устройству и содержанию детских игровых территорий |  | Всего, в том числе | 3300,0 | 4000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 3500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО р.п. Заокский | 3300,0 | 4000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 3500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Общественные пространства Мероприятия по благоустройству общественных пространств (парков, скверов) в рамках программы ФСГС | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | Всего, в том числе | 10122,4 | 7500,0 | 6500,0 | 7500,0 | 3000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 5876,2 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО р.п. Заокский | 1640,1 | 7500,0 | 6500,0 | 7500,0 | 3000,0 |
|  |  | Бюджет МО Демидовское | 2606,1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Места накопления твердых коммунальных отходов Мероприятия по устройству контейнерных площадок | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | Всего, в том числе | 183,1 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 183,1 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Бюджет МО р.п. Заокский | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Прочие мероприятия по благоустройству Мероприятия, обеспечивающие реализацию благоустройства территории населенных пунктов, а также реализацию задач структурных элементов | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | Всего, в том числе | 7420,0 | 10000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 5500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО р.п. Заокский | 7420,0 | 10000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 5500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |

План

реализации муниципальной программы

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Заокский район) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| #### Благоустройство р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район |  |  |  |  |  |  |
| ###### Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |
| ###### Задача: увеличение протяженности уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Оплата потребляемой электроэнергии уличного освещения | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Акт сверки |  | 3000,0 |
| Мероприятие: Техническое обслуживание уличного освещения | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 1500,0 |
| Мероприятие: Организация уличного освещения | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 3000,0 |
| Озеленение |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение ухода за зелеными насаждениями |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Высадка зеленых насаждений | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 200,0 |
| Мероприятие: Окашивание улиц | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 2000,0 |
| Мероприятие: Вырубка и кронирование деревьев | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 800,0 |
| Общественные пространства по программе ФКГС |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение комфортных условий в парках и скверах |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории Рудневского парка (1-й Рудневский проезд 22) | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 4500,0 |
| Устройство плавающего фонтана в «большом» пруду Комсомольского парка | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 2500,0 |
| Услуги по видеонаблюдению и по содержанию оборудования (туалет, фонари) в Комсомольском парке | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 500,0 |
| Детские площадки |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение комфорта и безопасности детских игровых зон |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детских площадок | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.04.2025 | 30.10.2025 | Приемка выполненных работ |  | 4000,0 |
| Места накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение комфорта пользования услугой вывоза мусора |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт контейнерных площадок в р.п Заокский | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства |  |  | Приемка выполненных работ |  | 300,0 |
| Устройство контейнерных площадок на территории Заокского района | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 700,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству |  |  |  |  |  |  |
| Уход за тротуарами и пешеходными дорожками, в том числе уборка мусора | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 5500,0 |
| Устройство и ремонт тротуаров | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.04.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 3000,0 |
| Содержание детских игровых и спортивных площадок | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  | 100,0 |
| Уборка и вывоз несанкционированных свалок | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 400,0 |
| Погребение лиц, не имеющих родственников или неопознанных трупов | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  | 100,0 |
| Ремонт сооружений, элементов на пешеходных зонах (мостики, поручни и т.д.) | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  | 300,0 |
| Снос ветхих и (или) незаконных сооружений на территории р.п. Заокский | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 200,0 |
| Содержание и ремонт памятника | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 100,0 |
| Содержание мест захоронений | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 200,0 |
| Оплата услуг по разработке, проверке, экспертным работам и согласованию ПСД мероприятий, входящих в комплекс процессных мероприятий | Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  | 100,0 |

Приложение 3

к Программе обеспечения

качественными услугами ЖКХ населения

муниципального образования

Заокский район

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

на территории муниципального образования Заокский район

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Отдел имущественных отношений в комитете по земельно – имущественным отношениям |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности) | - Приведение состояния помещений многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов; - Приведение конструктивных элементов зданий (крыша, электрика, водопровод и т.д.) в соответствие с требованиями нормативно-технических документов; - Ликвидация (снос) аварийных зданий; |  |
| Этапы и сроки реализации | 2025 |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2025 | 7000,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | - Площадь отремонтированных помещений в объеме 70 м2; - Площадь отремонтированных крыш в объеме 270 м2; - Снос аварийных зданий – 2 объекта |  |

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы

и их значений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  |  | Ответственный исполнитель | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквар-тально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й год (2024) | 2-й год (2025) | 3-й год (2026) | 4-й год (2027) | 5-й год (2028) |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| #### Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Заокский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Задача: Приведение состояния помещений МКД в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Мероприятия: ремонт муниципального жилого и не жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь отремонтированных помещений |  | м2 | Отдел ЖКХ и строительства |  | Сметная документация | ежегодно | 75,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 85,0 |
| 1.2 | Площадь отремонтированных крыш |  | м2 | Отдел ЖКХ и строительства |  | Сметная документация | ежегодно | 270,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.3 | Снос аварийных зданий |  | шт. | Отдел ЖКХ и строительства |  | Сметная документация | ежегодно | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год (2024) | 2-й год (2025) | 3-й год (2026) | 4-й год (2027) | 5-й год (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Отдел ЖКХ и строительства | Всего, в том числе | 5900,0 | 7000,0 | 6000,0 | 8000,0 | 1500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 5900,0 | 7000,0 | 6000,0 | 8000,0 | 1500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Жилищный фонд Мероприятия по ремонту муниципального жилого и не жилого фонда | Отдел ЖКХ и строительства | Всего, в том числе | 4100,0 | 5200,0 | 5000,0 | 6000,0 | 1000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 4100,0 | 5200,0 | 5000,0 | 6000,0 | 500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Прочие мероприятия по капитальному ремонту Мероприятия, обеспечивающие реализацию задач структурного элемента | Отдел ЖКХ и строительства | Всего, в том числе | 1800,0 | 1800,0 | 1000,0 | 2000,0 | 1000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 1800,0 | 1800,0 | 1000,0 | 2000,0 | 1000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |

План

реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Заокский район) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| #### Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования Заокский район |  |  |  |  |  |  |
| ###### Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| ###### Задача: Приведение состояния помещений МКД в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт помещений в жилом и нежилом фонде муниципального образования Заокский район | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 1600,0 |
| Ремонт конструктивных элементов в жилом и нежилом фонде (кровля, электрика, окна и т.д.) | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 1600,0 |
| Снос аварийных домов | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 2000,0 |
| Прочие мероприятия по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение реализации задач структурного элемента |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по технологическому присоединению муниципальных жилых помещений к электросетям | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 100,0 |
| Оплата услуг по экспертизе технического состояния зданий муниципального жилого фонда | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  | 200,0 |
| Оплата в Фонд капитального ремонта Тульской области за муниципальные помещения в многоквартирных домах | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  | 1000,0 |
| Приобретение газового и прочего оборудования в муниципальные квартиры | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  | 100,0 |
| Содержание и очистка кровель административных зданий | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 100,0 |
| Услуги по разработке ПСД на ремонт объектов жилого и нежилого фонда муниципального образования Заокский район, оплата услуг проверке в «РСЦ ТО» и за технические условия на технологическое подключение электроснабжение. | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  | 300,0 |

Приложение 4

к Программе обеспечения

качественными услугами ЖКХ населения

муниципального образования

Заокский район

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы муниципального образования Заокский район

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Отдел имущественных отношений в комитете по земельно – имущественным отношениям |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности) | - Сокращение расходов части бюджета и снижение затрат муниципальных предприятий за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования; |  |
| Этапы и сроки реализации | 2025 |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2025 | 9500,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | - Протяженность отремонтированных тепловых систем в объеме 150 м; - Количество отремонтированных источников отопления (котельных) – 1 шт.; |  |

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы

и их значений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Ответственный исполнитель | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквар-тально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год (2024) | 2-й год (2025) | 3-й год (2026) | 4-й год (2027) | 5-й год (2028) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение качества контроля потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: установка и замена приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество установленных (замененных) приборов учета |  | шт. | Отдел ЖКХ и строительства | Акты проверки ПУ | ежегодно | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Потребление ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: снижение потерь и затрат на потребление энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: приобретение и ремонт систем энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных сетей |  | км | Отдел ЖКХ и строительства | Сметная документация | ежегодно | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2 | Количество отремонтированных источников теплоснабжения |  | единица | Отдел ЖКХ и строительства | Сметная документация | ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год (2024) | 2-й год (2025) | 3-й год (2026) | 4-й год (2027) | 5-й год (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций бюджетной сферы | Отдел ЖКХ и строительства | Всего, в том числе | 6400,0 | 9500,0 | 6500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 6400,0 | 9500,0 | 6500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Учет потребления ресурсов Мероприятия по повышению качества контроля потребления ресурсов | Отдел ЖКХ и строительства | Всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Потребление ресурсов Мероприятия по приобретению и ремонту систем энергоснабжения | Отдел ЖКХ и строительства | Всего, в том числе | 6000,0 | 9100,0 | 6000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 6000,0 | 9100,0 | 6000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Прочие мероприятия по энергосбережению Мероприятия, обеспечивающие реализацию задач структурных элементов по энергосбережению |  | Всего, в том числе | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |

План

реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Заокский район) | Финансирование (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение качества контроля потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления воды и тепло и электро - энергии на объектах муниципального и коммунального хозяйства | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 100,0 |
| Потребление ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: снижение потерь и затрат на потребление энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение частотно-регулируемых преобразователей (ЧРП) на артезианские скважины | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 100,0 |
| Проведение работ при устранении аварийных ситуаций | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 300,0 |
| Ремонт котельной п. Сосновый |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| Ремонт сети теплоснабжения в п. Сосновый | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 2200,0 |
| Ремонт тепловой сети от модульной котельной до территории начальной школы | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 100,0 |
| Ремонт изоляции тепловой сети от котельной «ЦРБ» | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 100,0 |
| Ремонт тепловой сети по ул. Первомайская п. Заокский; Ремонт тепловой сети возле Школы. | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 100,0 |
| Ремонт тепловой сети от ул. Северная до проезда С. Чекалина п. Заокский | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 100,0 |
| Ремонт тепловой изоляции на сетях теплоснабжения | Отдел ЖКХ и строительства | 01.05.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  |  | 100,0 |
| Прочие мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение реализации задач структурных элементов по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка, проверка, экспертиза и согласование ПСД; оплата обязательных услуг по надзору и приемке работ | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  |  | 300,0 |

Приложение 5

к Программе обеспечения

качественными услугами ЖКХ населения

муниципального образования

Заокский район

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

по содержанию, ремонту и строительству объектов электро и газоснабжения населенных пунктов Заокского района

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ и строительства АМО Заокский район |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Отдел имущественных отношений в комитете по земельно – имущественным отношениям |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности) | - Повышение уровня надежности объектов электро- газоснабжения населенных пунктов Заокского района; - Обеспечение безопасности эксплуатации систем газоснабжения; - Подготовка населения к приему газа; - Согласование размещения объектов газификации. |  |
| Этапы и сроки реализации | 2025 |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2025 | 8000,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | - Увеличение количества газифицированных населенных пунктов в объеме 1 н.п. (с. Домнино) - Протяженность газопроводов, переданной в эксплуатацию специализированной организации в объеме 116 км; |  |

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы

и их значений

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквар-тально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год (2024) | 2-й год (2025) | 3-й год (2026) | 4-й год (2027) | 5-й год (2028) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Содержание, ремонт и строительство объектов газоснабжения (электроснабжения) населенных пунктов Заокского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство (газификация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: содействие увеличению количества газифицированных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: газификация населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество газифицированных населенных пунктов | единица |  | Отдел ЖКХ и строительства, ООО «Газпром газификация» | Протокол заседания штаба по развитию газификации АМО Заокский район | ежегодно | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Эксплуатация систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение безопасности систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: техническое содержание систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяженность газопроводов, переданных на техническое обслуживание и эксплуатацию специализированной организации | км |  | Отдел ЖКХ и строительства | Сметная документация | ежегодно | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год (2024) | 2-й год (2025) | 3-й год (2026) | 4-й год (2027) | 5-й год (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Содержание, ремонт и строительство объектов газоснабжения (электроснабжения) населенных пунктов Заокского района | Отдел ЖКХ и строительства | Всего, в том числе | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8500,0 | 8500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8500,0 | 8500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Газификация мероприятия по газификации населенных пунктов | Отдел ЖКХ и строительства | Всего, в том числе | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента: Эксплуатация систем газоснабжения Мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатации систем газоснабжения и реализацию задач структурного элемента | Отдел ЖКХ и строительства | Всего, в том числе | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6500,0 | 6500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Заокский район | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6500,0 | 6500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |

План

реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Заокский район) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание, ремонт и строительство объектов газоснабжения (электроснабжения) населенных пунктов Заокского района |  |  |  |  |  |  |
| Строительство (газификация) |  |  |  |  |  |  |
| Задача: увеличение количества газифицированных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Газификация населенных пунктов Заокского района (проектные работы и затраты на технологическое присоединение в целях газификации населенных пунктов) | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Разрешение на ввод в эксплуатацию |  | 2000,0 |
| Эксплуатация систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение безопасности систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Оперативное, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт и техническая эксплуатация газового оборудования и газопроводов, котельных, объектов электросетевого хозяйства и других объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  | 4000,0 |
| Регистрация, страхование, лицензирование опасных производственных объектов, обучение и аттестация ответственных лиц, оплата других государственных сборов, восстановление исполнительной технической документации на опасные производственные объекты (копирование, размножение, подготовка дубликатов сертификатов и паспортов) | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  | 500,0 |
| Ремонтные и восстановительные(аварийные) работы на объектах газификации и коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка выполненных работ |  | 500,0 |
| Кадастровые работы по объектам газификации и коммунальной инфраструктуры (выполнение схем охранных зон, геодезическая съемка объектов и земельных участков, подготовка технических планов сооружений на объект, в том числе для исправления кадастровой ошибки в местоположении объектов, включая проектные работы). | Отдел ЖКХ и строительства | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Приемка оказанных услуг |  | 1000,0 |